## 작업 목록
No | 대목적 | 중목적 | 소목적 | 상태 | 비고 | 대목적(집계용)
1 | 1. 기획/설계 | 핵심 시스템 기획 | 컨셉·역할 구성(진짜/모방자/판정단) 확정 | 완료 | 기획서 §1-2 | 1. 기획/설계
2 |  |  | 8단계 라운드 구조 설계 | 완료 | 기획서 §6 | 1. 기획/설계
3 |  |  | 맵 6구역 설계 | 완료 | 기획서 §5 | 1. 기획/설계
4 |  |  | 위장 시스템(얼굴/음성) 설계 | 완료 | 기획서 §3 | 1. 기획/설계
5 |  |  | 이모트 4종 설계 | 완료 | 기획서 §4 | 1. 기획/설계
6 |  |  | 로비 사전 설정 옵션 설계 | 완료 | 기획서 §9 | 1. 기획/설계
7 |  |  | C++ 클래스/애셋/블루프린트 목록 설계 | 완료 | 기획서 §11~14 | 1. 기획/설계
8 |  | 커스터마이징 메커닉 기획 | 로비 외형 커스터마이징 + 역할배정 시 스냅샷 복제 설계 | 완료 | 기획서 §3 최신 개정 | 1. 기획/설계
9 |  |  | 모방자 재조정(모창 준비) 시간·UI 세부 확정 | 예정 | 기획서 §17 | 1. 기획/설계
10 |  |  | 커스터마이징 파츠 범위·SD 로우폴리 애셋팩 확정 | 예정 | 기획서 §17 | 1. 기획/설계
11 |  |  | 판정단 더미 편집 화면 연출 확정 | 예정 | 기획서 §17 | 1. 기획/설계
12 |  | 미확정 항목 확정 | 판정단 2인 모드 투표/면담 규칙 | 예정 | 스트레치 목표 | 1. 기획/설계
13 |  |  | 진짜 지정 방식 — 후보자 투표 세부 흐름 | 예정 | 스트레치 목표 | 1. 기획/설계
14 |  |  | 소음 소품 밸런스(반경/쿨다운/주목도) | 예정 | 플레이테스트로 조정 예정 | 1. 기획/설계
15 | 2. 계정/행정 | 스팀 | Steamworks 파트너 계정 등록 | 예정 |  | 2. 계정/행정
16 |  |  | 실제 게임 App ID 발급 | 예정 | 현재 480(밸브 공개 테스트 ID) 임시 사용 중 | 2. 계정/행정
17 |  |  | Steam Direct 등록비($100) 납부 | 예정 | 매출 $1,000 이후 회수 가능 | 2. 계정/행정
18 |  |  | 스팀 스토어 페이지 개설 | 예정 |  | 2. 계정/행정
19 |  | 국내 게임물 심의 | 게임콘텐츠등급분류위원회(GCRB) 등급분류 신청 | 예정 |  | 2. 계정/행정
20 |  |  | 개인/소규모 개발자 심의 수수료 50% 할인 신청 | 예정 |  | 2. 계정/행정
21 |  | 음성 스택 계정 | Unity 계정 생성 및 Vivox 제품 등록 | 예정 | 음성 스택은 Vivox로 결정됨(2026-09-01) | 2. 계정/행정
22 |  |  | Vivox 언리얼 SDK 다운로드 | 예정 |  | 2. 계정/행정
23 |  | 버전 관리 및 팀 | Git 저장소 초기화 | 완료 |  | 2. 계정/행정
24 |  |  | 원격 Git 호스트(GitHub 등) 연결 및 push | 예정 | 현재 로컬 전용, 331개 변경사항 미커밋 | 2. 계정/행정
25 |  |  | 개발 규모 확정(1인 개발) | 완료 | 2026-09-01 확인 | 2. 계정/행정
26 | 3. 네트워킹 & 세션 | 스팀 세션 | 세션 생성(Host Game) | 완료 | UjinzzaGameInstance::HostSession | 3. 네트워킹 & 세션
27 |  |  | 초대 전용 참가 흐름 | 완료 | OnSessionUserInviteAccepted | 3. 네트워킹 & 세션
28 |  |  | 방 목록 검색/브라우징 | 완료 | 설계상 의도적으로 제외(초대 전용) | 3. 네트워킹 & 세션
29 |  |  | 라이브 세션 설정 실시간 갱신 | 완료 | UpdateLiveSessionSettings | 3. 네트워킹 & 세션
30 |  |  | 스팀 리치 프레즌스 | 완료 | SetRichPresenceStatus, 현재 'In Lobby'만 게시 | 3. 네트워킹 & 세션
31 |  |  | 세션 종료 후 로비 복귀 | 완료 | EndGameReturnToLobby | 3. 네트워킹 & 세션
32 |  | P2P 네트워킹 | SteamSockets NetDriver 연동 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
33 |  |  | P2P 릴레이 설정 | 완료 | bAllowP2PPacketRelay 등 | 3. 네트워킹 & 세션
34 |  |  | 실제 App ID 반영 후 재검증 | 예정 |  | 3. 네트워킹 & 세션
35 |  | 레벨 이동 | 로비→게임 심리스 트래블 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
36 |  |  | 라운드 종료 후 로비 복귀 트래블 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
37 | 4. 로비 | 메인 메뉴 | Host Game 버튼 | 완료 |  | 4. 로비
38 |  |  | 설정 화면 진입 버튼 | 완료 |  | 4. 로비
39 |  | 로비 화면 | 대기 인원 표시 UI | 완료 |  | 4. 로비
40 |  |  | Start Match 버튼 | 완료 |  | 4. 로비
41 |  |  | 친구 초대 버튼 | 완료 |  | 4. 로비
42 |  | Room Settings 키오스크 | 물리적 키오스크 배치 | 완료 | AjinzzaRoomSettingsKiosk | 4. 로비
43 |  |  | 근접 상호작용(E키) | 완료 | 0.2초 폴링 방식 | 4. 로비
44 |  |  | 설정 패널(방이름/인원/판정단수/투표수/속도/역할배정방식) | 완료 |  | 4. 로비
45 |  |  | 방장 전용 수정 권한 | 완료 |  | 4. 로비
46 |  | 로비 외형 커스터마이징(신규) | 커스터마이징 UI 화면 | 예정 |  | 4. 로비
47 |  |  | 플레이어별 커스터마이징 데이터 저장 | 예정 | UCharacterCustomizationComponent | 4. 로비
48 |  |  | 진짜→모방자 스냅샷 복제 로직 | 예정 |  | 4. 로비
49 |  |  | 모방자 재조정(모창 준비) UI | 예정 |  | 4. 로비
50 |  |  | 판정단 더미 편집 화면 | 예정 |  | 4. 로비
51 | 5. 라운드 진행 로직 | 라운드 상태 머신 | 8단계 페이즈 enum/구조 | 완료 | EJinzzaRoundPhase | 5. 라운드 진행 로직
52 |  |  | 서버 권위적 타이머 | 완료 | PhaseEndServerTime 타임스탬프 방식 | 5. 라운드 진행 로직
53 |  |  | 페이즈 자동 진행 | 완료 | UjinzzaRoundPhaseSubsystem | 5. 라운드 진행 로직
54 |  |  | 중간평가 반복 로직(VoteCount>1) | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
55 |  |  | 페이즈 속도(빠르게/기본/느긋하게) 배율 | 부분완료 | 임시값 1.3/1/0.75배 — 플레이테스트로 조정 필요 | 5. 라운드 진행 로직
56 |  |  | 질문 타임 사이클 수 로비 설정 연동 | 예정 | 현재 2회 하드코딩 | 5. 라운드 진행 로직
57 |  | 역할 배정 | 랜덤 역할 배정 | 완료 | AssignRoles() | 5. 라운드 진행 로직
58 |  |  | 역할별 타겟 RPC 통지 | 완료 | Client_ReceiveRoleAssignment | 5. 라운드 진행 로직
59 |  |  | 접속 경쟁 버그 수정(PostLogin 디바운스) | 완료 | §4 참고 | 5. 라운드 진행 로직
60 |  |  | 판정단 2인 모드 | 예정 | 스트레치, 항상 1명으로 폴백 중 | 5. 라운드 진행 로직
61 |  |  | Host Picks(호스트 지정) UI | 예정 | 스트레치, 현재 Random으로 폴백 | 5. 라운드 진행 로직
62 |  |  | 후보자 투표 방식 | 예정 | 스트레치 | 5. 라운드 진행 로직
63 |  |  | 라운드 반복 시 역할 로테이션 | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
64 |  | 질문 타임 & 투표 | UQuestionTimeSubsystem(동시 제출/일괄 공개) | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
65 |  |  | AVoteManager(중간평가/최종결정 공통) | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
66 |  |  | 투표/지목 UI | 예정 | WBP_VoteUI | 5. 라운드 진행 로직
67 |  | 1대1 면담 & 유령 상태 | 면담 대상 지정 로직 | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
68 |  |  | 격리 음성 채널 | 예정 | 음성 시스템 선행 필요 | 5. 라운드 진행 로직
69 |  |  | 유령 전환 로직(위장해제/음성비활성/이동만 허용) | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
70 |  |  | 유령 관전 UI | 예정 | WBP_GhostHUD | 5. 라운드 진행 로직
71 |  | 정리 작업 | 임시 디버그 로그 제거 | 예정 | AssignRoles 내 TEMP DEBUG 라인 | 5. 라운드 진행 로직
72 | 6. 캐릭터 시스템 | 베이스 캐릭터 | SD 로우폴리 애셋팩 선정 | 예정 | Fab 마켓플레이스 | 6. 캐릭터 시스템
73 |  |  | SKEL_Human_Base 스켈레톤 | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
74 |  |  | SK_Arms_FirstPerson | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
75 |  |  | SK_FullBody_ThirdPerson | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
76 |  | 위장(얼굴) | M_Face_Master 머티리얼 | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
77 |  |  | MI_Face_A / MI_Face_B / MI_Face_C | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
78 |  |  | T_Face_A / T_Face_B / T_Face_C 텍스처 | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
79 |  |  | 얼굴 스와핑 로직 | 완료 | AjinzzaDisguiseComponent — 콘텐츠 없어 현재 no-op | 6. 캐릭터 시스템
80 |  | 커스터마이징 | UCharacterCustomizationComponent 구현 | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
81 |  |  | 모듈형 파츠(색상/의상/액세서리) 시스템 | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
82 |  |  | 파츠 애셋 제작/구매 | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
83 | 7. 애니메이션 | 이동 애니메이션 | ABP_ThirdPerson | 예정 |  | 7. 애니메이션
84 |  |  | ABP_FirstPersonArms | 예정 |  | 7. 애니메이션
85 |  |  | BS_Locomotion_ThirdPerson / Arms | 예정 |  | 7. 애니메이션
86 |  |  | 1/3인칭 이동 컨트롤러 다듬기 | 부분완료 | 기본 캐릭터는 동작 — 2주차 다듬기/복제 테스트 남음 | 7. 애니메이션
87 |  | 이모트 애니메이션 | AM_Emote_MiddleFinger(뻐큐) | 예정 |  | 7. 애니메이션
88 |  |  | AM_Emote_ThumbsUp(따봉) | 예정 |  | 7. 애니메이션
89 |  |  | AM_Emote_ThumbsDown(따봉 내리기) | 예정 |  | 7. 애니메이션
90 |  |  | AM_Emote_PeaceSign(브이) | 예정 |  | 7. 애니메이션
91 |  | 상호작용 애니메이션 | AM_Interact_HandheldProp(손에 드는 소품 공용) | 예정 |  | 7. 애니메이션
92 |  |  | AM_Interact_PlaceProp(거치형 소품 공용) | 예정 |  | 7. 애니메이션
93 |  | 연출 애니메이션 | AM_Ghost_Reveal(위장 해제 연출) | 예정 |  | 7. 애니메이션
94 | 8. 사운드 | UI 효과음 | 메인메뉴 진입음 | 예정 |  | 8. 사운드
95 |  |  | 메인메뉴 버튼 클릭음 | 예정 |  | 8. 사운드
96 |  |  | 메인메뉴 버튼 호버음 | 예정 |  | 8. 사운드
97 |  |  | 설정 화면 탭 전환음 | 예정 |  | 8. 사운드
98 |  |  | 로비 입장음 | 예정 |  | 8. 사운드
99 |  |  | 키오스크 상호작용(E키) 확인음 | 예정 |  | 8. 사운드
100 |  |  | 커스터마이징 화면(옷장) 진입음 | 예정 |  | 8. 사운드
101 |  |  | 커스터마이징 아이템 변경음 | 예정 |  | 8. 사운드
102 |  |  | 역할 배정 발표 연출음 | 예정 |  | 8. 사운드
103 |  |  | 페이즈 전환 알림음 | 예정 |  | 8. 사운드
104 |  |  | 질문 제출 확인음 | 예정 |  | 8. 사운드
105 |  |  | 답변 일괄 공개 연출음 | 예정 |  | 8. 사운드
106 |  |  | 중간평가/최종결정 투표·지목 확정음 | 예정 |  | 8. 사운드
107 |  |  | 유령 전환(위장 해제) 연출음 | 예정 |  | 8. 사운드
108 |  |  | 최종 리빌 팡파레 | 예정 |  | 8. 사운드
109 |  |  | 승리/패배 결과음 | 예정 |  | 8. 사운드
110 |  | 소품 효과음 | SC_Megaphone(확성기) | 예정 | 기획서 §13-5 | 8. 사운드
111 |  |  | SC_Bat(배트) | 예정 | 기획서 §13-5 | 8. 사운드
112 |  |  | SC_Bell(종/핸드벨) | 예정 | 기획서 §13-5 | 8. 사운드
113 |  |  | SC_AirHorn(에어혼) | 예정 | 기획서 §13-5 | 8. 사운드
114 |  |  | SC_Drum(드럼/북) | 예정 | 기획서 §13-5 | 8. 사운드
115 |  |  | SC_Whistle(호루라기) | 예정 | 기획서 §13-5 | 8. 사운드
116 |  |  | SC_ConfettiCannon(폭죽/컨페티 캐논) | 예정 | 기획서 §13-5 | 8. 사운드
117 |  |  | SC_Radio(라디오/스피커) | 예정 | 기획서 §13-5 | 8. 사운드
118 |  | 이모트 효과음 | 뻐큐 효과음 | 예정 |  | 8. 사운드
119 |  |  | 따봉 효과음 | 예정 |  | 8. 사운드
120 |  |  | 따봉 내리기 효과음 | 예정 |  | 8. 사운드
121 |  |  | 브이 효과음 | 예정 |  | 8. 사운드
122 |  | 배경음악(BGM) | 메인메뉴 BGM | 예정 |  | 8. 사운드
123 |  |  | 로비 BGM | 예정 |  | 8. 사운드
124 |  |  | 인게임(자유시간) BGM | 예정 |  | 8. 사운드
125 |  |  | 긴장감 상승 BGM(질문타임/평가) | 예정 |  | 8. 사운드
126 |  |  | 리빌/결과 BGM | 예정 |  | 8. 사운드
127 |  | 음성 변조 | AudioCapture / Synthesis 플러그인 활성화 | 완료 |  | 8. 사운드
128 |  |  | SBM_VoiceDisguise 서브믹스 | 예정 |  | 8. 사운드
129 |  |  | SC_VoiceFilter_High/Low/Robot 프리셋 | 예정 |  | 8. 사운드
130 |  |  | UVoiceDisguiseComponent(실시간 피치시프트) | 예정 | Vivox 플러그인 설치 후 진행 | 8. 사운드
131 |  | 근접 음성 채팅 | Vivox 플러그인 설치 | 예정 |  | 8. 사운드
132 |  |  | UProximityVoiceComponent 구현(3D 채널 연동) | 예정 |  | 8. 사운드
133 |  |  | 1대1 면담 격리 채널 | 예정 |  | 8. 사운드
134 |  |  | 유령 상태 마이크 비활성화 | 예정 |  | 8. 사운드
135 |  |  | 마이크 입력 설정(푸시투토크/상시, 장치 선택) | 완료 | 설정 UI만 완료 — 실제 소비는 음성 시스템 완성 후 | 8. 사운드
136 |  | 오디오 옵션 연동 | Master/Music/SFX/Voice 슬라이더 UI | 완료 |  | 8. 사운드
137 |  |  | 실제 사운드 콘텐츠에 SoundClass 연결 | 예정 | 콘텐츠 제작 후 진행 | 8. 사운드
138 | 9. UI/UX 화면 | 완료된 화면 | WBP_MainMenu(메인 메뉴) | 완료 | jinzzaMainMenuWidget | 9. UI/UX 화면
139 |  |  | WBP_Lobby(로비) | 완료 | jinzzaLobbyWidget | 9. UI/UX 화면
140 |  |  | Room Settings 패널 | 완료 | jinzzaRoomSettingsWidget | 9. UI/UX 화면
141 |  |  | 설정 화면(4탭) | 완료 | jinzzaSettingsWidget | 9. UI/UX 화면
142 |  |  | 공용 UI 스타일(다크 느와르+골드/크림슨) | 완료 | jinzzaUIStyle | 9. UI/UX 화면
143 |  | 미구현 화면 | WBP_RoleReveal(역할 배정 결과) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
144 |  |  | WBP_SelfIntro(자기소개 순서/타이머) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
145 |  |  | WBP_QuestionInput / WBP_AnswerInput | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
146 |  |  | WBP_AnswerReveal(답변 일괄 공개) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
147 |  |  | WBP_VoteUI(투표/지목) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
148 |  |  | WBP_InterviewTargetSelect(면담 대상 지정) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
149 |  |  | WBP_GhostHUD(유령 상태 안내) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
150 |  |  | WBP_PhaseTimer(페이즈/타이머 표시) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
151 |  |  | WBP_EmoteRadialMenu(이모트 라디얼 메뉴) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
152 |  |  | WBP_ResultReveal(최종 정체 공개) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
153 |  |  | WBP_GameEnd 세부 연출 | 부분완료 | 위젯은 존재, 세부 연출 미정 | 9. UI/UX 화면
154 | 10. 맵/레벨 | 메인 메뉴 레벨 | L_MainMenu 비주얼 구성 | 예정 |  | 10. 맵/레벨
155 |  | 로비 레벨 | PlayerStart 12개 배치 | 완료 |  | 10. 맵/레벨
156 |  |  | Room Settings 키오스크 배치 | 완료 |  | 10. 맵/레벨
157 |  |  | 로비 비주얼 아트 패스 | 예정 |  | 10. 맵/레벨
158 |  | 게임 레벨(6구역) | 로비/자기소개/질문/자유시간/면담/평가 6구역 블록아웃 | 예정 |  | 10. 맵/레벨
159 |  |  | 존별 텔레포트 트리거 | 예정 | BP_ZoneTeleportTrigger | 10. 맵/레벨
160 |  |  | 자유시간 존 ↔ 1대1 면담 존 연결 | 예정 | 같은 레벨 내 텔레포트 | 10. 맵/레벨
161 |  |  | 1대1 면담 존 시청각 격리 볼륨 | 예정 | BP_InterviewIsolationVolume | 10. 맵/레벨
162 |  |  | 자기소개 존 스포트라이트 무대 | 예정 | SM_SpotlightStage | 10. 맵/레벨
163 |  |  | 중간·최종 평가 무대 | 예정 | SM_EvaluationStage | 10. 맵/레벨
164 |  |  | 자유시간 존 배경 소품 킷 | 예정 | SM_EnvironmentKit, 스타터 콘텐츠로 대체 가능 | 10. 맵/레벨
165 | 11. 이모트 & 소품 | 이모트 | 라디얼 메뉴 UI 시안/구현 | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
166 |  |  | 단축키(1~4번) 입력 처리 | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
167 |  | 소음 소품 8종 | 확성기(SM_Megaphone / BP_Megaphone) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
168 |  |  | 배트(SM_Bat / BP_Bat) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
169 |  |  | 종/핸드벨(SM_Bell / BP_Bell) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
170 |  |  | 에어혼(SM_AirHorn / BP_AirHorn) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
171 |  |  | 드럼/북(SM_Drum / BP_Drum) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
172 |  |  | 호루라기(SM_Whistle / BP_Whistle) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
173 |  |  | 폭죽/컨페티 캐논(SM_ConfettiCannon / BP_ConfettiCannon) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
174 |  |  | 라디오/스피커(SM_Radio / BP_Radio) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
175 |  |  | 반경 내 사운드 브로드캐스트 로직(AInteractableProp) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
176 | 12. 설정(옵션) 시스템 | 설정 화면 | 그래픽 탭(해상도/수직동기화/스케일러빌리티 등) | 완료 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
177 |  |  | 오디오 탭(Master/Music/SFX/Voice) | 완료 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
178 |  |  | 마이크 설정(푸시투토크/장치 선택) | 완료 | 실제 소비는 음성 시스템 완성 후 | 12. 설정(옵션) 시스템
179 |  |  | 조작 탭(감도/Y축반전/키 재배정) | 완료 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
180 |  |  | 게임플레이 탭(자막 토글/색맹 모드) | 완료 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
181 |  |  | 자막 실제 콘텐츠 연결 | 예정 | 현재 플래그만 존재 | 12. 설정(옵션) 시스템
182 | 13. 테스트/QA | 테스트 인프라 | 멀티 클라이언트 PIE 테스트 환경 구축 | 완료 | 언리얼 MCP 연동 | 13. 테스트/QA
183 |  | 버그 수정 | 역할배정 접속 경쟁(Race) 버그 수정 및 검증 | 완료 | PostLogin 디바운스 | 13. 테스트/QA
184 |  |  | 임시 디버그 로그 제거 | 예정 |  | 13. 테스트/QA
185 |  | 플레이테스트 | Host→로비→키오스크→설정 수동 플레이테스트 | 예정 | 입력 자동화 도구 없어 수동 필요 | 13. 테스트/QA
186 |  |  | 내부 플레이테스트 1차(라운드 타이밍/소품 밸런스) | 예정 |  | 13. 테스트/QA
187 |  |  | 버그 수정 & 스트레치 목표 착수 | 예정 |  | 13. 테스트/QA
188 |  | 최종 QA | 크래시/네트워킹 최종 QA | 예정 |  | 13. 테스트/QA
189 | 14. 출시 준비 | 빌드/배포 | 빌드 패키징 | 예정 |  | 14. 출시 준비
190 |  |  | 실제 App ID 반영 | 예정 |  | 14. 출시 준비
191 |  |  | 331개 미커밋 변경사항 git 커밋 | 예정 | 현재 로컬 작업 트리에만 존재 | 14. 출시 준비
192 |  | 스토어/마케팅 | 스팀 스토어 페이지 제작(설명/스크린샷/트레일러) | 예정 |  | 14. 출시 준비
193 |  |  | 외부 클로즈 베타 | 예정 |  | 14. 출시 준비
194 |  | 행정 | 게임물 등급분류 통과 | 예정 |  | 14. 출시 준비

## 요약
대목적 | 완료 | 부분완료 | 예정 | 총계 | 진행률
1. 기획/설계 | 8 | 0 | 6 | 14 | 57.14%
2. 계정/행정 | 2 | 0 | 9 | 11 | 18.18%
3. 네트워킹 & 세션 | 10 | 0 | 1 | 11 | 90.91%
4. 로비 | 9 | 0 | 5 | 14 | 64.29%
5. 라운드 진행 로직 | 7 | 1 | 13 | 21 | 35.71%
6. 캐릭터 시스템 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9.091%
7. 애니메이션 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4.545%
8. 사운드 | 3 | 0 | 41 | 44 | 6.818%
9. UI/UX 화면 | 5 | 1 | 10 | 16 | 34.38%
10. 맵/레벨 | 2 | 0 | 9 | 11 | 18.18%
11. 이모트 & 소품 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0%
12. 설정(옵션) 시스템 | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.33%
13. 테스트/QA | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57%
14. 출시 준비 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0%
전체 합계 | 54 | 3 | 137 | 194 | 28.61%