## 작업 목록
No | 대목적 | 중목적 | 소목적 | 상태 | 비고 | 대목적(집계용)
1 | 1. 기획/설계 | 핵심 시스템 기획 | 컨셉·역할 구성(진짜/모방자/판정단) 확정 | 완료 | 기획서 §1-2 | 1. 기획/설계
2 |  |  | 8단계 라운드 구조 설계 | 완료 | 기획서 §6 | 1. 기획/설계
3 |  |  | 맵 6구역 설계 | 완료 | 기획서 §5 | 1. 기획/설계
4 |  |  | 위장 시스템(얼굴/음성) 설계 | 완료 | 기획서 §3 | 1. 기획/설계
5 |  |  | 이모트 4종 설계 | 완료 | 기획서 §4 | 1. 기획/설계
6 |  |  | 로비 사전 설정 옵션 설계 | 완료 | 기획서 §9 | 1. 기획/설계
7 |  |  | C++ 클래스/애셋/블루프린트 목록 설계 | 완료 | 기획서 §11~14 | 1. 기획/설계
8 |  | 커스터마이징 메커닉 기획 | 로비 외형 커스터마이징 + 역할배정 시 스냅샷 복제 설계 | 완료 | 기획서 §3 최신 개정 | 1. 기획/설계
9 |  |  | 모방자 재조정(모창 준비) 시간·UI 세부 확정 | 예정 | 기획서 §17 | 1. 기획/설계
10 |  |  | 커스터마이징 파츠 범위·SD 로우폴리 애셋팩 확정 | 예정 | 기획서 §17 — 9/13 물범 캐릭터 채택으로 사람 베이스 계획은 사실상 보류, §6.5 참고 | 1. 기획/설계
11 |  |  | 판정단 더미 편집 화면 연출 확정 | 예정 | 기획서 §17 | 1. 기획/설계
12 |  | 미확정 항목 확정 | 판정단 2인 모드 투표/면담 규칙 | 예정 | 기획서 §16, TODO.md §6 | 1. 기획/설계
13 |  |  | 진짜 지정 방식 — 후보자 투표 세부 흐름 | 예정 | 기획서 §16, TODO.md §6 | 1. 기획/설계
14 |  |  | 소음 소품 밸런스(반경/쿨다운/주목도) | 예정 | 기획서 §16, 플레이테스트로 결정 예정 | 1. 기획/설계
15 |  |  | 실제 구현된 신규 소품(Boombox/Basketball/BasketballHoop/StunGun)을 기획서에 반영할지 결정 | 예정 | 설계 8종 vs 실제 구현 6종 divergence — 여전히 미해결 | 1. 기획/설계
16 |  |  | 조작 탭의 사격/무기교체 키 재배정 UI 정리 여부 결정 | 완료 | 9/8 — Variant_Shooter 잔재(IA_Shoot/IA_SwapWeapon) 제거로 확정 | 1. 기획/설계
17 |  |  | 물범(스태틱 메시) 채택에 따른 커스터마이징/1인칭 구조 재설계 여부 결정 | 예정 | TODO.md §3 — (a)물범 애니메이션 나올 때까지 보류 (b)캡슐 고정 소켓으로 대체 (c)물범엔 커스터마이징 포기, 3안 중 사용자 결정 필요 | 1. 기획/설계
18 |  | 문서화(신규) | docs/TODO.md 신설 — 실행 가능한 펀치리스트로 재정리, PROJECT_STATUS.md는 9/1 기준 stale로 표시 | 완료 | 9/15 — todo.txt(전체 세션 로그)와 역할 분리 | 1. 기획/설계
19 |  |  | todo.txt를 프로젝트 루트에서 docs/ 하위로 이동 | 완료 | 9/16 커밋 | 1. 기획/설계
20 | 2. 계정/행정 | 스팀 | Steamworks 파트너 계정 등록 | 예정 |  | 2. 계정/행정
21 |  |  | 실제 게임 App ID 발급 | 예정 |  | 2. 계정/행정
22 |  |  | Steam Direct 등록비($100) 납부 | 예정 |  | 2. 계정/행정
23 |  |  | 스팀 스토어 페이지 개설 | 예정 |  | 2. 계정/행정
24 |  | 국내 게임물 심의 | 게임콘텐츠등급분류위원회(GCRB) 등급분류 신청 | 예정 |  | 2. 계정/행정
25 |  |  | 개인/소규모 개발자 심의 수수료 50% 할인 신청 | 예정 |  | 2. 계정/행정
26 |  | 음성 스택 계정 | Epic Games Dev Portal 조직/Product/Client 생성 | 예정 | Week 6 음성 시스템의 유일한 외부 블로커 — TODO.md §7 | 2. 계정/행정
27 |  |  | EOS 자격증명(ProductId/SandboxId/DeploymentId/ClientId/ClientSecret)을 DefaultEngine.ini에 반영 | 예정 |  | 2. 계정/행정
28 |  | 버전 관리 및 팀 | Git 저장소 초기화 | 완료 |  | 2. 계정/행정
29 |  |  | 원격 Git 호스트(GitHub 등) 연결 및 push | 완료 |  | 2. 계정/행정
30 |  |  | 개발 규모 확정(1인 개발, 다기기 작업) | 완료 | PC2 등 여러 기기에서 작업, 9/13 머지 충돌 1회 발생·해결 | 2. 계정/행정
31 | 3. 네트워킹 & 세션 | 스팀 세션 | 세션 생성(Host Game) | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
32 |  |  | 초대 전용 참가 흐름 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
33 |  |  | 방 목록 검색/브라우징 | 완료 | 설계상 의도적으로 미제공(초대 전용 파티게임) | 3. 네트워킹 & 세션
34 |  |  | 라이브 세션 설정 실시간 갱신 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
35 |  |  | 스팀 리치 프레즌스 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
36 |  |  | 세션 종료 후 로비 복귀 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
37 |  | P2P 네트워킹 | SteamSockets NetDriver 연동 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
38 |  |  | P2P 릴레이 설정 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
39 |  |  | 실제 App ID 반영 후 재검증 | 예정 |  | 3. 네트워킹 & 세션
40 |  | 레벨 이동 | 로비→게임 심리스 트래블 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
41 |  |  | 라운드 종료 후 로비 복귀 트래블 | 완료 |  | 3. 네트워킹 & 세션
42 | 4. 로비 | 메인 메뉴 | Host Game 버튼 | 완료 |  | 4. 로비
43 |  |  | 설정 화면 진입 버튼 | 완료 |  | 4. 로비
44 |  | 로비 화면 | 대기 인원 표시 UI(순수 디스플레이 HUD) | 완료 |  | 4. 로비
45 |  | Room Settings 키오스크 | 물리적 키오스크 배치 | 완료 |  | 4. 로비
46 |  |  | 근접 상호작용(E키) | 완료 |  | 4. 로비
47 |  |  | 설정 패널(방이름/인원/판정단수/투표수/속도/역할배정방식) | 완료 | 9/8 질문타임 사이클 수(1~3) 설정 추가 | 4. 로비
48 |  |  | 방장 전용 수정 권한 | 완료 |  | 4. 로비
49 |  | Start Match / 친구 초대 키오스크 | AjinzzaStartMatchKiosk 구현(E키로 즉시 게임 시작) | 완료 |  | 4. 로비
50 |  |  | AjinzzaFriendInviteKiosk + 실제 스팀 친구 목록 초대 패널 | 완료 |  | 4. 로비
51 |  |  | 키오스크 진입/퇴장 시 마우스 커서·입력모드 정상 복귀 | 완료 |  | 4. 로비
52 |  | 로비 외형 커스터마이징 | 커스터마이징 UI 화면 | 완료 | 메인메뉴 + Wardrobe 키오스크 양쪽에서 접근, 5행 Prev/Next+Done 실장 | 4. 로비
53 |  |  | 플레이어별 커스터마이징 데이터 저장 | 완료 | UjinzzaGameUserSettings 연동, 두 진입점 데이터 동기화 확인 | 4. 로비
54 |  |  | 진짜→모방자 스냅샷 복제 로직 | 예정 | TODO.md §6 — 얼굴/음성 필터만 복제, 외형 전체 복제는 미구현(커스터마이징 구조 결정 대기) | 4. 로비
55 |  |  | 모방자 재조정(모창 준비) UI | 예정 |  | 4. 로비
56 |  |  | 판정단 더미 편집 화면 | 예정 |  | 4. 로비
57 |  | 로비 환경 연출(신규) | 로비 시간대(Time of Day) 클록 시스템(AjinzzaLobbyClock/LobbyTimeOfDay) 구현 | 완료 | 9/11 — 클록 상호작용으로 조명 프리셋 순환 | 4. 로비
58 |  |  | 로비 조명 BeginPlay 미초기화 버그 수정(레벨 시작 시 프리셋 미적용) | 완료 | 9/15 — ApplyTimeOfDayVisuals()가 클록 상호작용 시에만 호출되던 것을 BeginPlay에도 호출 | 4. 로비
59 |  |  | 카툰풍 포스트프로세스(채도+명암+웜/쿨 스플릿톤+블룸) 적용 | 완료 | 9/16 — PIE 스크린샷 불가로 실제 비주얼 미확인, 사용자 확인 필요 | 4. 로비
60 |  |  | 태양광 부드럽게 조정(나뭇잎 그림자 얼룩 수정) | 완료 | 9/16 — LightSourceAngle 0.54°→8°, 비주얼 미확인 | 4. 로비
61 |  |  | 앰비언트 먼지 파티클(Niagara NS_Dust) 이식 및 배치 | 완료 | 9/16 — NoobGame 레퍼런스에서 이식, 배치/스케일은 추정치, 잔여 JumpScare 오디오 모듈 1개 정리 필요 | 4. 로비
62 |  |  | 로비 배경 소품(NoobProp_* 약 179개) 뜨거나 파묻힌 것 점검 | 부분완료 | 9/15 — 문/벽난로 등 2건 확정 수정, 전수 점검(179개)은 미완 | 4. 로비
63 |  |  | 첫 입장 시 환영 오버레이(WBP, 5초 자동 닫힘) 추가 | 완료 | 9/8 | 4. 로비
64 |  |  | 메인메뉴 커스터마이즈 버튼 + 임시 로고 배지 추가 | 완료 | 9/8 — 실제 로고 텍스처로 교체 예정 | 4. 로비
65 | 5. 라운드 진행 로직 | 라운드 상태 머신 | 8단계 페이즈 enum/구조 | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
66 |  |  | 서버 권위적 타이머 | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
67 |  |  | 페이즈 자동 진행 | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
68 |  |  | 중간평가 반복 로직(VoteCount>1) | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
69 |  |  | 페이즈 속도(빠르게/기본/느긋하게) 배율 | 부분완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
70 |  |  | 질문 타임 사이클 수 로비 설정 연동 | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
71 |  | 역할 배정 | 랜덤 역할 배정 | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
72 |  |  | 역할별 타겟 RPC 통지 | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
73 |  |  | 접속 경쟁 버그 수정(PostLogin 디바운스) | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
74 |  |  | 판정단 2인 모드 | 예정 | 설계 미확정 | 5. 라운드 진행 로직
75 |  |  | Host Picks(호스트 지정) UI | 예정 | 설계 미확정 | 5. 라운드 진행 로직
76 |  |  | 후보자 투표 방식 | 예정 | 설계 미확정 | 5. 라운드 진행 로직
77 |  |  | 라운드 반복 시 역할 로테이션 | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
78 |  | 질문 타임 & 투표 | UQuestionTimeSubsystem(동시 제출/일괄 공개) | 예정 | TODO.md §6 — Week 7, 아직 착수 안 함 | 5. 라운드 진행 로직
79 |  |  | AVoteManager(중간평가/최종결정 공통) | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
80 |  |  | 투표/지목 UI | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
81 |  | 1대1 면담 & 유령 상태 | 면담 대상 지정 로직 | 부분완료 | 9/14 — Week 9 맵 블록아웃에서 판정단+첫 후보 자동 페어링(임시 placeholder)만 구현, 실제 지정 시스템은 미구현 | 5. 라운드 진행 로직
82 |  |  | 격리 음성 채널 | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
83 |  |  | 유령 전환 로직(위장해제/음성비활성/이동만 허용) | 예정 | EliminateToGhost 함수는 존재하나 호출부 없음(TODO.md §6) | 5. 라운드 진행 로직
84 |  |  | 유령 관전 UI | 예정 |  | 5. 라운드 진행 로직
85 |  | 정리 작업 | 임시 디버그 로그 제거 | 완료 |  | 5. 라운드 진행 로직
86 | 6. 캐릭터 시스템 | 베이스 캐릭터(사람, 보류) | SD 로우폴리 애셋팩 선정 | 예정 | 9/13 물범 채택으로 사실상 보류 — §6.5 참고 | 6. 캐릭터 시스템
87 |  |  | SKEL_Human_Base 스켈레톤 | 예정 | 동상 | 6. 캐릭터 시스템
88 |  |  | SK_Arms_FirstPerson | 예정 | 동상 | 6. 캐릭터 시스템
89 |  |  | SK_FullBody_ThirdPerson | 예정 | 동상 | 6. 캐릭터 시스템
90 |  | 베이스 캐릭터 — 물범(Seal) 전환(신규) | Tripo3D로 물범 3D 모델 소싱 | 완료 | 9/13 | 6. 캐릭터 시스템
91 |  |  | Blender 파이프라인으로 스켈레톤 리깅 + Idle/Walk/Jump 애니메이션 베이크 | 완료 | 9/13 — 자동 웨이트페인팅이 AI 생성 메시 토폴로지에서 실패하여 9/13 재작업 | 6. 캐릭터 시스템
92 |  |  | 웨이트페인팅을 근접 본 강체(rigid) 스키닝 방식으로 재작업 | 완료 | 9/13 — 본 경계 이음새 트레이드오프 있음, 실사용 확인 필요(§13) | 6. 캐릭터 시스템
93 |  |  | SKM_Seal 애셋 소실 사고 → SKM_Manny_Simple 스톱갭 복귀 | 완료 | 9/14 — 임시 조치 | 6. 캐릭터 시스템
94 |  |  | GLB 재소싱 → 무리깅 스태틱 메시(SM_Seal)로 재장착 | 완료 | 9/14 — '지금은 애니메이션 불필요' 방침에 따른 임시 조치, 리깅 없음 | 6. 캐릭터 시스템
95 |  |  | 1인칭 렌더링 미표시 이슈 우회(First Person Mesh 숨김 처리) | 완료 | UE5.4+ First Person Rendering이 커스텀 스켈레톤을 렌더링하지 못하는 근본 원인은 미해결, 팔 없는 물범이라 우회로 충분 | 6. 캐릭터 시스템
96 |  |  | 캐릭터 스케일 2배 확대 + 충돌 캡슐/1인칭 시야 높이 재조정 | 완료 | 9/15 | 6. 캐릭터 시스템
97 |  |  | 정식 리깅 애니메이션 재작업 여부 최종 결정 | 예정 | §1 결정 항목과 연동 — 스태틱 메시로 계속 갈지, 스켈레탈 메시로 되돌릴지 | 6. 캐릭터 시스템
98 |  | 위장(얼굴) | M_Face_Master 머티리얼 | 예정 | 물범 채택 후 얼굴 커스터마이징 적용 대상 자체가 불투명 — §6.5 결정 대기 | 6. 캐릭터 시스템
99 |  |  | MI_Face_A / MI_Face_B / MI_Face_C | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
100 |  |  | T_Face_A / T_Face_B / T_Face_C 텍스처 | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
101 |  |  | 얼굴 스와핑 로직 | 완료 |  | 6. 캐릭터 시스템
102 |  | 커스터마이징 | UCharacterCustomizationComponent 구현 | 완료 |  | 6. 캐릭터 시스템
103 |  |  | 모듈형 파츠(Head/HairColor/Top/Eyebrows/Eyes) 적용 파이프라인(JinzzaCustomizationApply) 구현 | 완료 | 9/10 — 소켓 부착 방식(헤어/액세서리는 별도 메시로 Head 본에 부착) | 6. 캐릭터 시스템
104 |  |  | 캐릭터 프리뷰 캡처(UjinzzaCharacterPreviewCapture) 구현 | 완료 | 메인메뉴 배경 캐릭터 렌더링에 사용 | 6. 캐릭터 시스템
105 |  |  | 메인메뉴/로비 Wardrobe 키오스크 양쪽 데이터 동기화 | 완료 |  | 6. 캐릭터 시스템
106 |  |  | 헤어/액세서리 컴포넌트 숨김 상태를 몸체 숨김 상태와 동기화 | 완료 | 9/15 — '캐릭터가 안 보인다'는 실제 원인이었던, 몸체 위에 떠다니는 색깔 구슬 버그 수정 | 6. 캐릭터 시스템
107 |  |  | 물범(스태틱 메시) ↔ 커스터마이징(스켈레탈 소켓 기반) 구조 불일치 해결 | 예정 | TODO.md §3 — §1 결정 항목 참고, 현재는 숨김 처리로만 봉합된 상태 | 6. 캐릭터 시스템
108 |  |  | 파츠 애셋 제작/구매 | 예정 |  | 6. 캐릭터 시스템
109 |  | 이동/조작 | WASD 이동·시점·점프 입력 바인딩 버그 수정 | 완료 |  | 6. 캐릭터 시스템
110 |  |  | 달리기(Sprint) 기능 구현 | 부분완료 | 코드는 완료, IMC_Sprint 실제 매핑 키를 툴로 확인 불가 — §13 참고 | 6. 캐릭터 시스템
111 | 7. 애니메이션 | 이동 애니메이션 | ABP_ThirdPerson | 예정 |  | 7. 애니메이션
112 |  |  | ABP_FirstPersonArms | 예정 | 물범은 팔이 없어 1인칭 메시 자체를 숨김 — 재검토 필요 | 7. 애니메이션
113 |  |  | BS_Locomotion_ThirdPerson / Arms | 예정 |  | 7. 애니메이션
114 |  |  | 1/3인칭 이동 컨트롤러 다듬기 | 부분완료 |  | 7. 애니메이션
115 |  |  | 물범 Idle/Walk/Jump 애니메이션 베이크(재스키닝 이후) | 완료 | 본 경계 이음새 예상, 실제 플레이 중 눈으로 확인된 적 없음 — §13 | 7. 애니메이션
116 |  | 이모트 애니메이션 | AM_Emote_MiddleFinger(뻐큐) | 예정 |  | 7. 애니메이션
117 |  |  | AM_Emote_ThumbsUp(따봉) | 예정 |  | 7. 애니메이션
118 |  |  | AM_Emote_ThumbsDown(따봉 내리기) | 예정 |  | 7. 애니메이션
119 |  |  | AM_Emote_PeaceSign(브이) | 예정 |  | 7. 애니메이션
120 |  | 상호작용 애니메이션 | AM_Interact_HandheldProp(손에 드는 소품 공용) | 예정 |  | 7. 애니메이션
121 |  |  | AM_Interact_PlaceProp(거치형 소품 공용) | 예정 |  | 7. 애니메이션
122 |  | 연출 애니메이션 | AM_Ghost_Reveal(위장 해제 연출) | 예정 |  | 7. 애니메이션
123 | 8. 사운드 | UI 효과음 | 메인메뉴 진입음(원샷) | 완료 |  | 8. 사운드
124 |  |  | 메인메뉴 버튼 클릭음 | 완료 |  | 8. 사운드
125 |  |  | 메인메뉴 버튼 호버음 | 완료 |  | 8. 사운드
126 |  |  | 설정 화면 탭 전환음 | 완료 | JinzzaUI::MakeSecondaryButton에 공용 내장 | 8. 사운드
127 |  |  | 로비 입장음 | 완료 |  | 8. 사운드
128 |  |  | 키오스크 상호작용(E키) 확인음 | 완료 |  | 8. 사운드
129 |  |  | 커스터마이징 화면(옷장) 진입음 | 완료 |  | 8. 사운드
130 |  |  | 커스터마이징 아이템 변경음 | 완료 | 공용 버튼 호버/클릭음으로 통합 처리 | 8. 사운드
131 |  |  | 역할 배정 발표 연출음 | 완료 |  | 8. 사운드
132 |  |  | 페이즈 전환 알림음 | 완료 |  | 8. 사운드
133 |  |  | 질문 제출 확인음 | 예정 | Week 7 질문타임 시스템 자체가 미구현 | 8. 사운드
134 |  |  | 답변 일괄 공개 연출음 | 예정 |  | 8. 사운드
135 |  |  | 중간평가/최종결정 투표·지목 확정음 | 예정 |  | 8. 사운드
136 |  |  | 유령 전환(위장 해제) 연출음 | 예정 |  | 8. 사운드
137 |  |  | 최종 리빌 팡파레 | 예정 |  | 8. 사운드
138 |  |  | 승리/패배 결과음 | 예정 |  | 8. 사운드
139 |  | 소품 효과음 | SC_Megaphone(확성기) | 완료 |  | 8. 사운드
140 |  |  | SC_Bat(배트) | 완료 |  | 8. 사운드
141 |  |  | SC_Bell(종/핸드벨) | 예정 | 클래스 자체가 미구현 | 8. 사운드
142 |  |  | SC_AirHorn(에어혼) | 예정 | 클래스 자체가 미구현 | 8. 사운드
143 |  |  | SC_Drum(드럼/북) | 예정 | 클래스 자체가 미구현 | 8. 사운드
144 |  |  | SC_Whistle(호루라기) | 예정 | 클래스 자체가 미구현 | 8. 사운드
145 |  |  | SC_ConfettiCannon(폭죽/컨페티 캐논) | 예정 | 클래스 자체가 미구현 | 8. 사운드
146 |  |  | SC_Radio(라디오/스피커) → Boombox로 실질 대체 | 완료 |  | 8. 사운드
147 |  | 캐릭터 상호작용음 | 발소리(Footstep) 재생 로직 | 완료 |  | 8. 사운드
148 |  |  | 점프 사운드 | 완료 |  | 8. 사운드
149 |  |  | 착지(Landed) 사운드 | 완료 |  | 8. 사운드
150 |  | 이모트 효과음 | 뻐큐 효과음 | 완료 |  | 8. 사운드
151 |  |  | 따봉 효과음 | 완료 |  | 8. 사운드
152 |  |  | 따봉 내리기 효과음 | 완료 |  | 8. 사운드
153 |  |  | 브이 효과음 | 완료 |  | 8. 사운드
154 |  | 배경음악(BGM) | 메인메뉴 BGM | 완료 |  | 8. 사운드
155 |  |  | 로비 BGM | 완료 |  | 8. 사운드
156 |  |  | 인게임 BGM | 완료 |  | 8. 사운드
157 |  |  | 긴장감 상승 BGM(질문타임/평가) | 예정 |  | 8. 사운드
158 |  |  | 리빌/결과 BGM | 예정 |  | 8. 사운드
159 |  | 음성 변조 | AudioCapture / Synthesis 플러그인 활성화 | 완료 |  | 8. 사운드
160 |  |  | SBM_VoiceDisguise 서브믹스 | 예정 | 라운드 위장용 — 아래 로컬 보이스 테스트와는 별개 | 8. 사운드
161 |  |  | SC_VoiceFilter_High/Low/Robot 프리셋 | 예정 |  | 8. 사운드
162 |  |  | UVoiceDisguiseComponent(실시간 피치시프트) | 예정 |  | 8. 사운드
163 |  |  | 로컬 마이크 루프백 보이스 테스트 패널(피치/로봇/동굴에코 슬라이더 + 3프리셋) 구현 | 완료 | 9/8 — SourceEffectChain 직접 제어로 DSP 플러그인 없이 구현, 라운드 위장 필터와는 독립적인 별도 기능 | 8. 사운드
164 |  | 근접 음성 채팅 | EOS Voice Chat 플러그인 확인 | 완료 | 9/4 엔진 소스 직접 확인 — Positional 채널/실시간 오디오 훅 지원 확인, Vivox 단독 도입 계획에서 전환 | 8. 사운드
165 |  |  | UProximityVoiceComponent 구현(EOS Positional 채널 연동) | 예정 | EOS Product/Client 계정 없이는 실제 연동 불가 | 8. 사운드
166 |  |  | 1대1 면담 격리 채널 | 예정 |  | 8. 사운드
167 |  |  | 유령 상태 마이크 비활성화 | 예정 |  | 8. 사운드
168 |  |  | 마이크 입력 설정(푸시투토크/상시, 장치 선택) | 완료 |  | 8. 사운드
169 |  | 오디오 옵션 연동 | Master/Music/SFX/Voice 슬라이더 UI | 완료 |  | 8. 사운드
170 |  |  | 실제 사운드 콘텐츠에 SoundClass 연결 | 예정 |  | 8. 사운드
171 | 9. UI/UX 화면 | 완료된 화면 | WBP_MainMenu(메인 메뉴) | 완료 |  | 9. UI/UX 화면
172 |  |  | WBP_Lobby(로비) | 완료 |  | 9. UI/UX 화면
173 |  |  | Room Settings 패널 | 완료 |  | 9. UI/UX 화면
174 |  |  | 설정 화면(4탭) | 완료 |  | 9. UI/UX 화면
175 |  |  | 공용 UI 스타일(다크 느와르+골드/크림슨) | 완료 | 9/12 파스텔 톤 시도 후 노느와르 톤으로 복귀 확정 | 9. UI/UX 화면
176 |  |  | umg_widget_authoring_guide.md 작성 | 완료 |  | 9. UI/UX 화면
177 |  | 임시 조치(UMG 미완성 대응) | 다수 위젯을 C++ 코드로 위젯 트리 직접 생성 | 완료 | 9/7 5개(MainMenu/Settings/Lobby/RoomSettings/GameEnd)로 시작, 이후 Customization/EmoteWheel까지 총 7개로 확대 | 9. UI/UX 화면
178 |  |  | UjinzzaCustomizationWidget C++ 위젯 트리 구현(Head/HairColor/Top/Eyebrows/Eyes 5행 + Done) | 완료 | 9/8 | 9. UI/UX 화면
179 |  |  | UjinzzaEmoteWheelWidget C++ 위젯 트리 구현(방향별 하이라이트) | 완료 | 9/8 — 라디얼 메뉴가 이때까지 실제로는 아예 안 보이던 상태였음 | 9. UI/UX 화면
180 |  |  | UjinzzaVoiceTestWidget C++ 위젯 트리 구현(3슬라이더+3프리셋 버튼) | 완료 | 9/8 — 이전까지 아예 생성된 적 없는 완전한 데드코드였음 | 9. UI/UX 화면
181 |  |  | UMG 디자이너 정식 작업 후 BindWidget 방식으로 되돌리기 | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
182 |  | 한글 텍스트 렌더링 수정(신규) | TextRenderComponent 한글 미표시 근본 원인 규명(런타임 캐시 폰트 미지원, UE5.8) | 완료 | 9/8 — 엔진 소스 직접 확인 | 9. UI/UX 화면
183 |  |  | WidgetComponent 기반 월드사인(AjinzzaWorldSignActor/Widget)으로 전환 | 완료 | 9/8~9/9 — 사인 21개 텍스트 바인딩 버그·겹침 회귀도 함께 수정 | 9. UI/UX 화면
184 |  |  | 로비 키오스크 5종 라벨에도 동일 수정 적용 | 완료 | 9/9 | 9. UI/UX 화면
185 |  | 미구현 화면 | WBP_RoleReveal(역할 배정 결과) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
186 |  |  | WBP_SelfIntro(자기소개 순서/타이머) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
187 |  |  | WBP_QuestionInput / WBP_AnswerInput | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
188 |  |  | WBP_AnswerReveal(답변 일괄 공개) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
189 |  |  | WBP_VoteUI(투표/지목) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
190 |  |  | WBP_InterviewTargetSelect(면담 대상 지정) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
191 |  |  | WBP_GhostHUD(유령 상태 안내) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
192 |  |  | WBP_PhaseTimer(페이즈/타이머 표시) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
193 |  |  | WBP_EmoteRadialMenu(이모트 라디얼 메뉴) | 완료 | 9/8 구현 완료(위 EmoteWheelWidget) — 컨셉아트 시안은 별도 미술 과제로 남음 | 9. UI/UX 화면
194 |  |  | WBP_ResultReveal(최종 정체 공개) | 예정 |  | 9. UI/UX 화면
195 |  |  | WBP_GameEnd 세부 연출 | 부분완료 |  | 9. UI/UX 화면
196 |  | 기타 폴리싱(신규) | 상호작용 프롬프트/소품 사용 HUD 위젯(InteractionPrompt/PropUsage) 폴리싱 | 완료 | 9/16 | 9. UI/UX 화면
197 |  |  | WBP_RoomSettings / WBP_Settings 죽은 FClassFinder 참조 제거 | 완료 | 9/15 — 고아 블루프린트로 판명, 삭제 여부는 사용자 결정 대기(§1 유사 결정 항목) | 9. UI/UX 화면
198 |  |  | 이모트 휠 단축키를 E→Tab으로 변경(상호작용 E키와 충돌 수정) | 완료 | 9/15 | 9. UI/UX 화면
199 | 10. 맵/레벨 | 메인 메뉴 레벨 | L_MainMenu 비주얼 구성 | 완료 | 9/12 — 커스터마이징된 캐릭터 전시 + 카메라 푸시인 + 플래시 조명 연출로 완성 | 10. 맵/레벨
200 |  | 로비 레벨 | PlayerStart 12개 배치 | 완료 |  | 10. 맵/레벨
201 |  |  | Room Settings 키오스크 배치 | 완료 |  | 10. 맵/레벨
202 |  |  | 로비 비주얼 아트 패스 | 부분완료 | 9/16 카툰 포스트프로세스/조명/먼지 파티클 추가, 비주얼 최종 확인은 미완 | 10. 맵/레벨
203 |  | 게임 레벨(6구역) | 로비/자기소개/질문/자유시간/면담/평가 6구역 블록아웃 | 부분완료 | 9/14 — 자유시간·면담·자기소개 3구역은 드레싱 완료, 질문·평가 2구역은 아직 회색 박스 | 10. 맵/레벨
204 |  |  | 존별 텔레포트 트리거(AjinzzaGameGameMode 중앙 관리) | 완료 | 9/14 구현 → 9/15 실질 미작동 버그 발견·수정, 컴파일 후 검증 필요 | 10. 맵/레벨
205 |  |  | 자유시간 존 ↔ 1대1 면담 존 연결 | 예정 |  | 10. 맵/레벨
206 |  |  | 1대1 면담 존 시청각 격리 볼륨 | 완료 | 9/14 — 책상/의자2/격리벽/스포트라이트, 강제착석 로직은 임시(판정단+첫 후보 자동 페어링) | 10. 맵/레벨
207 |  |  | 자기소개 존 스포트라이트 무대 | 부분완료 | 9/14 — 무대+조명 완료, AjinzzaAuditionCurtain 커튼 액터는 코드만 작성, 배치는 컴파일 대기 | 10. 맵/레벨
208 |  |  | 중간·최종 평가 무대 | 예정 |  | 10. 맵/레벨
209 |  |  | 자유시간 존 배경 소품 킷 | 완료 | 9/14 — 기존 소음 소품(메가폰/배트/붐박스/농구공+골대/스턴건)으로 실제 배치 | 10. 맵/레벨
210 |  | 테스트/전시 레벨(신규) | Lvl_test를 15개 존 도보 전시장으로 전면 개편 | 완료 | 9/4~9/9, 조명 추가/바닥 확장/U자 부스 3회 리디자인(폭·방향·재질)/한글 사인 전부 포함 | 10. 맵/레벨
211 |  |  | AjinzzaVoiceTestKiosk 구현 | 부분완료 | 9/8 코드 완료, 컴파일 전이라 아직 레벨에 배치 못함(존10 자리는 예약해둠) | 10. 맵/레벨
212 | 11. 이모트 & 소품 | 이모트 | 라디얼 메뉴 UI 시안/구현 | 완료 | 구현은 9/8 완료(§9 참고), 시안(컨셉아트)은 별도 과제 | 11. 이모트 & 소품
213 |  |  | 단축키(1~4번) 입력 처리 | 예정 | Enhanced Input 매핑 배열을 툴로 읽기/쓰기 불가 — 에디터 직접 작업 필요 | 11. 이모트 & 소품
214 |  | 소음 소품 8종 | 확성기(BP_Megaphone) | 완료 |  | 11. 이모트 & 소품
215 |  |  | 배트(BP_Bat) | 완료 |  | 11. 이모트 & 소품
216 |  |  | 종/핸드벨(SM_Bell / BP_Bell) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
217 |  |  | 에어혼(SM_AirHorn / BP_AirHorn) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
218 |  |  | 드럼/북(SM_Drum / BP_Drum) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
219 |  |  | 호루라기(SM_Whistle / BP_Whistle) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
220 |  |  | 폭죽/컨페티 캐논(SM_ConfettiCannon / BP_ConfettiCannon) | 예정 |  | 11. 이모트 & 소품
221 |  |  | 라디오/스피커 → Boombox(BP_Boombox)로 실질 대체 | 완료 |  | 11. 이모트 & 소품
222 |  |  | 반경 내 사운드 브로드캐스트 로직(AInteractableProp) | 완료 |  | 11. 이모트 & 소품
223 |  | 실제 구현된 신규 소품(설계 변경) | Basketball(농구공) 프롭 + 사운드 | 완료 |  | 11. 이모트 & 소품
224 |  |  | BasketballHoop(농구골대) 프롭 + 득점 사운드 | 완료 |  | 11. 이모트 & 소품
225 |  |  | StunGun(스턴건) 프롭 + 사운드 | 완료 |  | 11. 이모트 & 소품
226 | 12. 설정(옵션) 시스템 | 설정 화면 | 그래픽 탭(해상도/수직동기화/스케일러빌리티 등) | 완료 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
227 |  |  | 오디오 탭(Master/Music/SFX/Voice) | 완료 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
228 |  |  | 마이크 설정(푸시투토크/장치 선택) | 완료 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
229 |  |  | 조작 탭(감도/Y축반전/키 재배정) | 완료 | 9/8 Shoot/SwapWeapon 잔재 행 제거 | 12. 설정(옵션) 시스템
230 |  |  | 게임플레이 탭(자막 토글/색맹 모드) | 완료 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
231 |  |  | 자막 실제 콘텐츠 연결 | 예정 |  | 12. 설정(옵션) 시스템
232 | 13. 테스트/QA | 테스트 인프라 | 멀티 클라이언트 PIE 테스트 환경 구축 | 완료 |  | 13. 테스트/QA
233 |  | 버그 수정 | 역할배정 접속 경쟁(Race) 버그 수정 및 검증 | 완료 |  | 13. 테스트/QA
234 |  |  | 임시 디버그 로그 제거 | 완료 |  | 13. 테스트/QA
235 |  |  | 로비 마우스 커서/입력모드 복귀 버그 수정 | 완료 |  | 13. 테스트/QA
236 |  | 플레이테스트 | Host→로비→키오스크→설정 수동 플레이테스트 | 예정 | 입력 주입 툴이 없어 여전히 미실시(TODO.md §4) | 13. 테스트/QA
237 |  |  | WASD 이동/조작 PIE 검증 | 완료 |  | 13. 테스트/QA
238 |  |  | Sprint 키 동작 검증 | 예정 | IMC_Sprint 매핑 키를 툴로 읽을 수 없어 9/7부터 미해결 — 에디터에서 직접 확인 필요 | 13. 테스트/QA
239 |  |  | 2026-09-07~08 변경사항(위젯 트리/사운드/신규 키오스크) 일괄 컴파일 및 검증 | 부분완료 |  | 13. 테스트/QA
240 |  |  | 물범 3인칭 애니메이션(본 경계 이음새) 실제 확인 | 예정 | 리깅 방식이 강체 스키닝으로 바뀌어 이음새 발생 예상, 실제 플레이로 확인된 적 없음 | 13. 테스트/QA
241 |  |  | 로비 조명/카툰 포스트프로세스/먼지 파티클 비주얼 확인 | 예정 | 9/15~16 변경분, PIE 스크린샷 불가로 세션 자체가 확인 못함 | 13. 테스트/QA
242 |  |  | 내부 플레이테스트 1차(라운드 타이밍/소품 밸런스) | 예정 |  | 13. 테스트/QA
243 |  |  | 버그 수정 & 스트레치 목표 착수 | 예정 |  | 13. 테스트/QA
244 |  | 최종 QA | 크래시/네트워킹 최종 QA | 예정 |  | 13. 테스트/QA
245 | 14. 출시 준비 | 빌드/배포 | 빌드 패키징 | 예정 |  | 14. 출시 준비
246 |  |  | 실제 App ID 반영 | 예정 |  | 14. 출시 준비
247 |  |  | 331개 미커밋 변경사항 git 커밋(9/2 기준) | 완료 |  | 14. 출시 준비
248 |  |  | 2026-09-13~09-16 누적 변경사항(물범/커스터마이징/UI 다수) 커밋 | 예정 | 세션 방침상 사용자 요청 없이는 임의 커밋하지 않음 — 커밋 승인 대기 | 14. 출시 준비
249 |  | 스토어/마케팅 | 스팀 스토어 페이지 제작(설명/스크린샷/트레일러) | 예정 |  | 14. 출시 준비
250 |  |  | 외부 클로즈 베타 | 예정 |  | 14. 출시 준비
251 |  | 행정 | 게임물 등급분류 통과 | 예정 |  | 14. 출시 준비

## 요약
대목적 | 완료 | 부분완료 | 예정 | 합계 | 진행률
1. 기획/설계 | 11 | 0 | 8 | 19 | 57.89%
2. 계정/행정 | 3 | 0 | 8 | 11 | 27.27%
3. 네트워킹 & 세션 | 10 | 0 | 1 | 11 | 90.91%
4. 로비 | 19 | 1 | 3 | 23 | 84.78%
5. 라운드 진행 로직 | 9 | 2 | 10 | 21 | 47.62%
6. 캐릭터 시스템 | 14 | 1 | 10 | 25 | 58%
7. 애니메이션 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12.5%
8. 사운드 | 28 | 0 | 20 | 48 | 58.33%
9. UI/UX 화면 | 17 | 1 | 10 | 28 | 62.5%
10. 맵/레벨 | 7 | 4 | 2 | 13 | 69.23%
11. 이모트 & 소품 | 8 | 0 | 6 | 14 | 57.14%
12. 설정(옵션) 시스템 | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.33%
13. 테스트/QA | 5 | 1 | 7 | 13 | 42.31%
14. 출시 준비 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.29%
전체 합계 | 138 | 11 | 102 | 251 | 57.17%